## skn_2025-07-07_08 54am
키 | 이슈 유형 | 상위 항목 | 요약 | 상태 | 담당자 | Start date | 추정한 시작 날짜 | 기한 | 추정한 기한 날짜 | Issue color
SKN-1 | 에픽 |  | 기획 | 해야 할 일 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | purple
SKN-4 | 작업 | SKN-1 | 요구사항 정의서(초안) | 완료 | Jinyang Park | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | purple
SKN-5 | 작업 | SKN-1 | WBS | 완료 | Gwon Yun | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | purple
SKN-8 | 작업 | SKN-1 | 프로젝트 기획서 | 진행 중 | Gwon Yun | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | purple
SKN-2 | 에픽 |  | 데이터 수집 및 저장 | 해야 할 일 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | blue
SKN-10 | 작업 | SKN-2 | 데이터베이스 설계문서 | 해야 할 일 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | purple
SKN-24 | 작업 | SKN-2 | 데이터 조회 프로그램 | 해야 할 일 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | purple
SKN-3 | 에픽 |  | 데이터 전처리 | 해야 할 일 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | green
SKN-12 | 작업 | SKN-3 | 인공지능 데이터 전처리 결과서 | 해야 할 일 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | purple
SKN-13 | 작업 | SKN-3 | 인공지능 학습 결과서 | 해야 할 일 |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | purple
SKN-14 | 작업 | SKN-3 | 학습된 인공지능 모델 | 해야 할 일 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | purple
SKN-6 | 에픽 |  | 모델링 및 평가 | 해야 할 일 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | teal
SKN-16 | 작업 | SKN-6 | 시스템 아키텍쳐 | 해야 할 일 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | purple
SKN-15 | 작업 | SKN-6 | 수집된 데이터 및 전처리 문서 | 해야 할 일 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | purple
SKN-25 | 작업 | SKN-6 | 프로토타입 | 해야 할 일 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | purple
SKN-17 | 작업 | SKN-6 | LLM활용 소프트웨어 | 해야 할 일 |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | purple
SKN-18 | 작업 | SKN-6 | 테스트 계획 및 결과보고서 | 해야 할 일 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | purple
SKN-7 | 에픽 |  | 모델배포 | 해야 할 일 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | grey
SKN-19 | 작업 | SKN-7 | 요구사항 정의서 | 진행 중 | Jinyang Park | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | purple
SKN-20 | 작업 | SKN-7 | 화면설계서(초안) | 완료 | 지상원 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | purple
SKN-21 | 작업 | SKN-7 | 개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션 | 해야 할 일 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | purple
SKN-22 | 작업 | SKN-7 | 시스템 구성도 | 해야 할 일 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | purple
SKN-23 | 작업 | SKN-7 | 테스트 결과 및 계획 보고서 | 해야 할 일 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | purple
SKN-26 | 에픽 |  | 발표 | 해야 할 일 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | yellow
SKN-27 | 작업 | SKN-26 | 중간 PT 자료 | 해야 할 일 | [5 empty] | purple
SKN-28 | 작업 | SKN-26 | 최종 PT 자료 | 해야 할 일 | [5 empty] | purple
SKN-29 | 작업 | SKN-26 | 프로젝트 개발 소스코드 | 해야 할 일 | [5 empty] | purple
SKN-30 | 작업 | SKN-26 | 시연 영상 | 해야 할 일 | [5 empty] | purple
SKN-31 | 에픽 |  | 서버 배포 | 해야 할 일 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | orange
SKN-32 | 작업 | SKN-31 | 웹서버 골격 작성 | 진행 중 | 권성호 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | purple

## skn_2025-07-07_08.54am
??,?댁뒋 ?좏삎" | ?곸쐞 ??ぉ | ?붿빟 | ?곹깭 | ?대떦??,Start date" | 異붿젙???쒖옉 ?좎쭨 | 湲고븳 | 異붿젙??湲고븳 ?좎쭨 | Issue color
SKN-1 | ?먰뵿 |  | 湲고쉷 | ?댁빞 ????,",2025/06/30" | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | purple
SKN-4 | ?묒뾽 | SKN-1 | ?붽뎄?ы빆 ?뺤쓽??珥덉븞) | ?꾨즺 | Jinyang Park | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | purple
SKN-5 | ?묒뾽 | SKN-1 | WBS | ?꾨즺 | Gwon Yun | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | purple
SKN-8 | ?묒뾽 | SKN-1 | ?꾨줈?앺듃 湲고쉷??,吏꾪뻾 以? | Gwon Yun | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | purple
SKN-2 | ?먰뵿 |  | ?곗씠???섏쭛 諛????,?댁빞 ???? |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | blue
SKN-10 | ?묒뾽 | SKN-2 | ?곗씠?곕쿋?댁뒪 ?ㅺ퀎臾몄꽌 | ?댁빞 ????,",2025/07/07" | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | purple
SKN-24 | ?묒뾽 | SKN-2 | ?곗씠??議고쉶 ?꾨줈洹몃옩 | ?댁빞 ????,",2025/07/10" | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | purple
SKN-3 | ?먰뵿 |  | ?곗씠???꾩쿂由?,?댁빞 ???? |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | green
SKN-12 | ?묒뾽 | SKN-3 | ?멸났吏???곗씠???꾩쿂由?寃곌낵??,?댁빞 ???? |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | purple
SKN-13 | ?묒뾽 | SKN-3 | ?멸났吏???숈뒿 寃곌낵??,?댁빞 ???? |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | purple
SKN-14 | ?묒뾽 | SKN-3 | ?숈뒿???멸났吏??紐⑤뜽 | ?댁빞 ????,",2025/07/11" | 2025-07-11 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | purple
SKN-6 | ?먰뵿 |  | 紐⑤뜽留?諛??됯? | ?댁빞 ????,",2025/07/08" | 2025-07-08 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | teal
SKN-16 | ?묒뾽 | SKN-6 | ?쒖뒪???꾪궎?띿퀜 | ?댁빞 ????,",2025/07/08" | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | purple
SKN-15 | ?묒뾽 | SKN-6 | ?섏쭛???곗씠??諛??꾩쿂由?臾몄꽌 | ?댁빞 ????,",2025/07/11" | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | purple
SKN-25 | ?묒뾽 | SKN-6 | ?꾨줈?좏???,?댁빞 ???? |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | purple
SKN-17 | ?묒뾽 | SKN-6 | LLM?쒖슜 ?뚰봽?몄썾??,?댁빞 ???? |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | purple
SKN-18 | ?묒뾽 | SKN-6 | ?뚯뒪??怨꾪쉷 諛?寃곌낵蹂닿퀬??,?댁빞 ???? |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | purple
SKN-7 | ?먰뵿 |  | 紐⑤뜽諛고룷 | ?댁빞 ????,",2025/07/02" | 2025-07-02 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | grey
SKN-19 | ?묒뾽 | SKN-7 | ?붽뎄?ы빆 ?뺤쓽??,吏꾪뻾 以? | Jinyang Park | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | purple
SKN-20 | ?묒뾽 | SKN-7 | ?붾㈃?ㅺ퀎??珥덉븞) | ?꾨즺 | 吏?곸썝 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | purple
SKN-21 | ?묒뾽 | SKN-7 | 媛쒕컻??LLM ?곕룞 ???좏뵆由ъ??댁뀡 | ?댁빞 ????,",2025/07/08" | 2025-07-08 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | purple
SKN-22 | ?묒뾽 | SKN-7 | ?쒖뒪??援ъ꽦??,?댁빞 ???? |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | purple
SKN-23 | ?묒뾽 | SKN-7 | ?뚯뒪??寃곌낵 諛?怨꾪쉷 蹂닿퀬??,?댁빞 ???? |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | purple
SKN-26 | ?먰뵿 |  | 諛쒗몴 | ?댁빞 ????,",2025/07/04" | 2025-07-04 |  |  | yellow
SKN-27 | ?묒뾽 | SKN-26 | 以묎컙 PT ?먮즺 | ?댁빞 ????,",",",",",purple"
SKN-28 | ?묒뾽 | SKN-26 | 理쒖쥌 PT ?먮즺 | ?댁빞 ????,",",",",",purple"
SKN-29 | ?묒뾽 | SKN-26 | ?꾨줈?앺듃 媛쒕컻 ?뚯뒪肄붾뱶 | ?댁빞 ????,",",",",",purple"
SKN-30 | ?묒뾽 | SKN-26 | ?쒖뿰 ?곸긽 | ?댁빞 ????,",",",",",purple"
SKN-31 | ?먰뵿 |  | ?쒕쾭 諛고룷 | ?댁빞 ????,",2025/07/02" | 2025-07-02 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | orange
SKN-32 | ?묒뾽 | SKN-31 | ?뱀꽌踰?怨④꺽 ?묒꽦 | 吏꾪뻾 以?,沅뚯꽦?? | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | purple